百科字〔2019〕6号

关于印发《落实中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作方案》的通知

各县(市、区)科技局，各科室、直属各单位:

现将《百色市科技局关于落实中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作方案通知》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

附件: 《落实中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈

意见整改工作方案》

百色市科学技术局

2019年3月12日

公开选项：主动公开

百色市科学技术局办公室            2019年3月12日印

附件

落实中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作方案

根据《百色市委办关于印发<中共百色市委员会落实中央第二巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作方案>的通知》（百办通〔2019〕18号）精神，为确保整改工作取得实效，特制定本方案。

一、总体要求

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记关于扶贫工作重要论述为指导，深入贯彻习近平总书记视察广西时的重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，聚焦脱贫攻坚工作任务，以提高贫困群众产业科技知识和致富技能为根本出发点，坚持立行立改、真改实改、全面整改，确保各项整改工作落到实处，推动全市脱贫攻坚工作持续提升，为坚决打赢打好脱贫攻坚战提供强有力的科技支撑。

二、存在问题

根据百办通〔2019〕18号精神，中央巡视反馈意见中涉及我局的存在问题是：整改责任公转虚化，敷衍应对，进度滞后。脱贫攻坚问题整改有的不满拍脑袋定制度，有的作风漂浮，推诿搪塞，甚至官僚主义与形式主义交织，弱化整改效果。自治区2016、2017对帮扶产业薄弱等整改销号，2018年又被指出后，整改措施未改进，完成情况却变成“持续整改”。自治区党委2018年9月10日专项治理会议提出“五个一律”，要求20天对近年来扶贫领域五个方面反馈问题一律整改到位，上级以官微主义发令；田东、金秀、罗成、环江等4县对各类监督检查反馈的264个问题全部销号，基层以形式主义应答。

三、整改原则

(一)求真务实的原则。坚持从实际出发，对巡视组反馈的问题不缩小、不遮掩，做到有什么问题改什么问题，对涉及长远发展的问题注重建立长效机制。

(二)严肃认真的原则。要严肃认真的对待存在的问题，对每个问题的整改都要明确具体措施、责任领导、责任单位和整改结果，确保按时完成整改任务。

(三)务实高效的原则。大力发扬求真务实的作风，做到一项一项抓落实，切实增强解决问题的针对性和有效性，真正把解决问题的成效体现在问题整改的实效上。

四、整改措施

(一)进一步切实提高思想认识。脱贫攻坚任务艰巨、责任重大，要准确把握工作目标、基本方略、脱贫路径，结合工作实际，因地制宜，探索多渠道、多元化的精准扶贫新路径，开对“药方子”，拔掉“穷根子”。要广泛协调各方力量，树立“大扶贫”工作思路，变各方“单打独斗”为整合资源“握拳出击”，克服各种畏难、厌战情绪，咬着问题不放，真正做到真抓实干，营造众志成城脱贫攻坚的良好氛围。

责任领导：局党组书记、局长  李艳花

牵头单位：局办公室

配合单位：各县（市、区）科技局、各科室、各单位

整改期限：立即整改

(二)进一步及时研究解决科技支撑脱贫攻坚重大问题。坚持问题导向是打赢打好脱贫攻坚战的关键。落实每月一次的党组会议要研究一个脱贫攻坚相关议题，每年召开4次以上讨论脱贫攻坚问题会议。局班子领导成员每人每年下各县（市、区）指导脱贫攻坚工作不少于4次。

责任领导：局班子全体成员

牵头单位：局办公室

配合单位：各县（市、区）科技局、各科室、各单位

整改期限：一年

(三)努力抓好农业科技工作，为脱贫攻坚打下良好基础

1.进一步完善科技特派员制度。在2018年选聘422名贫困村科技特派员的基础上，无特殊情况的大部分科技特派员连续选聘到2020年，确保科技服务的连续性、稳定性。明确科技特派员重点服务的具体对象和指导实施的产业扶贫项目以及年度服务绩效目标，突出解决产业技术问题、开展科技培训、指导建设科技示范基地。组建9个特色产业技术服务团队，在“百色市科学技术和知识产权局”网站设立专门的服务交流专栏、设立“科技特派员微信工作群”等服务平台，为科技特派员及其技术服务共享团队提供技术答询、远程指导和产品推介等在线交流和服务。加大科技服务工作经费支持力度，每年举办1—2期贫困县科技人员能力提升培训班，重点培训县乡级单位的贫困村科技特派员和创业型科技特派员。同时，深入实施“三区”科技人才专项计划。要求每位“三区”人才科技人员明确指导服务一个产业扶贫项目、指导建设一个科技示范基地、联系指导一个贫困村内的农业新型经营主体和一个贫困户。

责任领导： 副局长  鄢永库

牵头单位：科普科

配合单位：各县（市、区）科技局、各科室、各单位

整改期限：一年

2.加强农村科技创新创业服务平台建设。每个贫困县至少建设1家星创天地以上，为科技特派员和大学生、返乡农民工、退伍转业军人、农村青年致富带头人、乡土人才等有创业需求人员，提供创业项目咨询、技术集成示范、创业培训、科技金融、政策咨询、种苗提供、技术指导、市场信息、产品销售、品牌包装等全程服务，培育新型经营主体，服务带动农业农村领域大众创业、万众创新。支持有条件的县乡建设农业科技园区，围绕优势特色产业打造科技攻关、转化、示范、推广一体化和科技平台、人才、新型经营主体等资源集聚以及一二三产业融合发展的科技创新示范园区。

责任领导：党组成员、副局长  罗碧峰

牵头单位：社会合作科

配合单位：各县（市、区）科技局、各科室、各单位

整改期限：一年

3.进一步提升乡村科技能力。重点做好贫困村科技服务条件完善、电视科技培训、实用技术培训、科技下乡、科普宣传教育等工作，着力提升贫困村、贫困户的科技能力。在各县（市、区）电视频道开设“农村科技新视界”等科技培训与科普宣传栏目，根据各地实际需求常年制作播放针对性强、实用性高的农业科技实用新技术新品种和科普教育节目，使所有能收看到电视节目的贫困户都能经常收看科技节目。要把提高农民科技素质、培养新型农民作为科技特派员工作的一项重要内容，加大培训力度，创新培训模式，采取手把手现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流、集中培训等形式，努力提高农民的种养技术水平，增强依靠科技致富的信心，加快科技致富奔小康的步伐。三年内开展各类农村适用技术培训500场次以上，累计培训农户劳力2万人次。围绕新时期党和国家的重大改革措施和惠民政策，开展针对性的宣传教育活动，组织贫困村开展科技知识竞赛、科普展览等科技活动。

责任领导：副局长  鄢永库

牵头单位：科普科

配合单位：各县（市、区）科技局、各科室、各单位

整改期限：一年

4.广泛动员全社会科技力量支持脱贫攻坚。重点围绕粮食、蔬菜、水果、水产、茶叶、畜牧、桑蚕、蜂蜜、特色养殖等九大产业开发，由自治区、市、县三级各产业专家组成的产业扶贫技术专家组，为扶贫产业发展提供技术支撑和服务，力争三年全市科技成果示范点、示范基地达到200个，建立示范户达到1000户，实现贫困村全覆盖。引导涉农科技型企业特别是龙头企业、高新技术企业，到贫困县、贫困村建立原料生产基地、科技示范基地和农产品收贮加工厂（点）。整合科技资源，引导各高校院所、科技企业到贫困县、贫困村实施各类各级科技项目。

责任领导： 副局长  鄢永库

牵头单位：科普科

配合单位：各县（市、区）科技局、各科室、各单位

整改期限：一年

5.全力做好帮扶联系点扶贫工作。按照中共广西壮族自治区委员会组织部关于印发的《广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队选派管理办法》要求，做好工作队员的选派、管理服务和经费保障等工作。组织科技局机关干部按照有关要求做好贫困户的一帮一联工作，适时组织开展科技下乡、科普宣传、科技扶贫调研、科技捐赠、贫困户走访慰问、“三方见面”等活动。突出抓好靖西市县安德镇三南村种桑养蚕等高效种养科技示范项目建设，在该村建立1个科技示范基地，建立科技扶贫样板，总结形成有效科技扶贫模式并向全市推广。

责任领导： 党组成员、副局长  韦锦努

牵头单位： 高新发展科

配合单位：各县（市、区）科技局、各科室、各单位

整改期限：一年

五、保障措施

（一）加强组织保障。成立市科技局科技扶贫工作领导小组，局主要负责同志为组长，局分管领导为副组长，有关科室主要负责同志为成员，加强对科技扶贫工作的领导和组织协调，及时发现和解决工作中遇到的问题。

（二）夯实人才支撑。积极与高校院所对接，鼓励和支持高校院所农林科技人员和专业人才深入农村开展创业服务；鼓励和支持农村实用人才、专业大户、致富能手、协会带头人加入农村科技特派员队伍，进一步增强科技特派员选派工作的针对性和实效性。把组织选派与基层需求紧密结合起来，把科技人才专长与产业发展需求结合起来，让科技人员与农业企业、产业基地和专业大户直接见面、沟通、交流，做好“选”与“派”的结合。

（三）创新投入机制。健全科技金融长效对接机制，引导社会、金融、资本投入，形成支持科技扶贫的多元化投入机制。鼓励和支持信贷风险补偿、科技担保、创投基金、天使基金等多种金融模式支持贫困地区科技型中小微企业发展。

（四）加强组织实施。加大对科技扶贫的支持力度，形成上下联动，细化工作举措，强化工作落实，实现定点帮扶、精准扶贫，充分发挥科技扶贫、科技帮扶项目和科技特派员在扶贫中的辐射带动作用。

（五）建立考核监督制度。加强对科技扶贫帮扶项目的督查，建立星创天地、科技特派员工作站等农业科技创新平台的考评激励机制，强化监督，对工作开展情况进行通报，充分发挥考核的导向作用。

（六）加强宣传引导。充分利用多种形式和载体，宣传先进人物、典型事迹、经验做法、工作成效。通过加大对科技扶贫开发宣传力度，营造良好的环境氛围。