百科党字〔2019〕2号

中共百色市科学技术局党组

关于印发《关于开展局领导班子建设提升年、脱贫攻坚关键年、政策（决策）学习落实年、优化营商环境攻坚突破年、产业大招商攻坚

突破年、重大项目建设攻坚突破年等“六个年”活动的决定》及六个配套方案的通知

各科室、直属各单位：

现将《关于开展领导班子建设提升年、脱贫攻坚关键年、政策（决策）学习落实年、优化营商环境攻坚突破年、产业大招商攻坚突破年、重大项目建设攻坚突破年等“六个年”活动的决定》《市科技局2019年领导班子建设提升年活动实施方案》、《市科技局2019年脱贫攻坚关键年活动实施方案》、《市科技局2019年政策（决策）学习落实年活动实施方案》、《市科技局2019年优化营商环境攻坚突破年活动实施方案》、《市科技局2019年产业大招商攻坚突破年活动实施方案》、《市科技局2019年重大项目建设攻坚突破年活动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

中共百色市科学技术局党组

2019年3月5日

关于开展领导班子建设提升年、脱贫攻坚关键年、政策（决策）学习落实年、优化营商环境攻坚突破年、产业大招商攻坚突破年、

重大项目建设攻坚突破年等“六个年”

活动的决定

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“建设壮美广西、共圆复兴梦想”重要题词精神，全力推进我局党的建设、脱贫攻坚和经济社会各项事业的发展，根据市委、市人民政府《关于在全市开展领导班子建设提升年、脱贫攻坚关键年、政策（决策）学习落实年、优化营商环境攻坚突破年、产业大招商攻坚突破年、重大项目建设攻坚突破年等“六个年”活动的决定及六个配套方案》（百发〔2019〕1号）精神，结合我局实际，决定实在本局深入开展“六个年”活动。

一、重大意义

开展“六个年”活动是市委、市人民政府深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的百色实践和总体谋划，有利于把全体干部职工意志和行动统一到中央和自治区、市委市政府决策部署上来，有利于科技创新工作百色加快跨越发展中发挥支撑和引领作用，有利于解决当前我局领导班子能力偏弱、脱贫攻坚任务艰巨、政策落实不到位、营商环境有待优化、产业招商效果不明显、重大项目推进缓慢等问题，是全面推进创新型百色的重大部署，夺取决战贫困决胜小康伟大胜利的重大举措。

二、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于广西工作的重要指示精神，坚持创新驱动发展新理念，统筹推进领导班子能力建设、高质量脱贫、学用政策、优化营商环境、产业大招商、重大项目建设等各项工作，奋力开创新时代百色科技创新发展新局面，为建设壮美广西、共圆复兴梦想，完成决战贫困决胜小康伟大使命、迎接新中国成立70周年和百色起义90周年作出科技新贡献。

三、主要目标

围绕指导思想，通过强化措施、全面推进，力争到2019年底实现以下主要工作目标：

——科技创新成效显著，班子建设风清气正。通过开展领导班子建设提升年，促进“六个年”活动深入务实开展，推动我局领导班子全面过硬、干部本领全面提升，营造以担当带动担当、以作为促进作为的良好氛围。

——科技脱贫成效显著，圆满完成年度任务。 一是每年选聘贫困村科技特派员400名左右，组成9个特色产业技术服务团队，实现科技特派员服务覆盖所有未脱贫摘帽和有科技需求的贫困村以及贫困村主要扶贫产业，每年指导服务农林科技种养基地200个，引进示范应用新品种、新技术、新成果20项，开展技术培训2万人次；二是新增认定和支持建设一批农业科技园区、星创天地等农村科技创新创业服务平台，全市农业科技园区、星创天地分别发展到10个、60家，实现星创天地覆盖所有市县；三是完善建设全市共享的科技培训与科普宣传科技视频资源库，在全市12个县（市、区）电视频道开设“农村科技新视界”等科技培训与科普宣传栏目。四是建设完善贫困村科技服务设施，提升贫困村科技服务能力，组织各县（市、区）每年开展科技下乡、科普宣传教育活动不少于2期，每年培训贫困县科技人员40名；五是组织相关高校、科研院所与未脱贫摘帽贫困县建立科技精准帮扶结对，针对贫困县主要扶贫产业开展全产业链科技创新与应用示范，每个贫困县重点建成2—3个农林业科技示范基地，为当地特色种养业发展提供示范，每年带动100户以上贫困户增收。六是做好本局对口帮扶、定点扶贫工作，切实解决帮扶过程中遇到的问题和困难。突出抓好靖西市安德镇三南村农业高效种养科技示范项目建设，在该村建立一个科技示范基地。

——科技政策学用成效显著，支撑全市高质量发展。认真贯彻落实中央、自治区、我市科技创新政策，加强与财政、税务等部门沟通联系，围绕科技创新税收优惠政策，制定系统性的实施方案和必要的服务措施，在提升企业自主创新能力、高新技术企业认定、创新平台建设等方面形成整体工作合力，确保政策落实落地。。

——优化科技发展环境，打造科技部门良好形象。要按照市委、市人民政府的部署要求，重点对科技型中小企业培育、高新技术园区承接环境建设、科技成果转化落地等科技管理过程中存在的突出问题进行集中整治，全面优化各类要素保障和服务条件，为营造“三大生态”、实现“两个建成”、谱写新时代百色发展新篇章提供强大科技支撑。

——科技招商成效显著，科技项目实现新突破。以创建国家级高新区这个“国字号”平台为主要招商载体。突出高端制造业和现代物流产业在经济发展中的引领作用，围绕“铝二次创业”加大新材料、生物医药、节能环保、新一代信息技术、电子商务等新兴产业项目，着力引进一批能够壮大特色产业集群、延伸产业链、形成规模集聚效应的项目。

——强化服务和管理，做强做大科技项目。坚持面向我市科技前沿、面向重大战略需求、面向重大经济社会效益，聚焦我区“十三五”科技创新规划，主动布局和协调推进重大科技创新项目。进一步发挥好科技部门“双肩挑”功能，推动科技创新与经济社会发展深度融通，推动创新资源向实体经济集聚，推动全市产业迈向中高端水平。

四、基本原则

——立足全局，着眼长远。开展“六个年”活动既是重大政治责任，更是长远战略任务。要坚持站在政治大局和长远战略全局，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，确保工作朝着科学正确方向推进。

——尊重规律，系统推进。开展“六个年”活动是整体工程、有机工程。要准确把握“六个年”活动的内在关系和主要特征，遵循规律、整体部署，系统谋划、顶层设计，确保“六个年”活动齐头并进、联动推进、整体发展。

——创新突破，推动发展。开展“六个年”活动是创新工程、精品工程。要依托百色独有的政治优势、红色资源优势、自然生态资源优势和区位优势，深入挖掘、精心培育，创新突破、全面提升，着力推动百色经济社会发展。

——以人为本，共享发展。开展“六个年”活动是惠民工程、民心工程。要坚持以人民为中心的发展思想，注重维护群众切实利益，注重保障和改善民生，注重发展成果共享，让群众有更多获得感和幸福感。

五、组织机构

为确保“六个年”活动顺利推进，特成立我局开展“六个年”活动工作领导小组及四个专责小组，成员名单如下：

组  长： 李艳花  局党组书记、局长

副组长： 罗碧峰  局党组成员、副局长

鄢永库  副局长

韦锦努  局党组成员、副局长

成  员： 林  波  市情报所所长

韦育莲  办公室主任

农家卓  市电子所所长

何复林  社会合作科科长

黄福臻  高新发展科科长

覃  曙  科普科科长

李  宁  知识产权科科长

王祖敏  科动办负责人

岑思虹  市市场办负责人

领导小组下设综合协调组（领导班子建设提升年活动专责组）、脱贫攻坚关键年活动专责组、政策（决策）学习落实年活动专责组、优化营商环境攻坚突破年活动专责组、产业大招商攻坚突破年活动专责组、重大项目建设攻坚突破年活动专责组等四个小组，加强对活动的统筹协调和分工负责。

（一）综合协调组（领导班子建设提升年活动专责组）

组  长：李艳花   局党组书记、局长

成员：  韦育莲   办公室主任

王祖敏   科动办负责人

岑思虹   市场办负责人

工作职责：负责活动领导小组办公室日常工作，负责“六个年”重要会议和重大活动安排，汇总综合性重要文稿，定期召开活动分析推进会，综合协调各专责组推进工作；负责领导班子建设提升年活动的组织、指导和督查工作，及时将活动相关数据、资料、工作典型、工作总结报送活动领导小组。按照市委和“六个年”活动领导小组要求开展新闻报道；负责在右江日报、百色电视台、百色新闻网、百色党建网等媒体开设专栏或专题报道；完成领导小组交办的其他工作。

（二）脱贫攻坚关键年活动专责组

组  长：鄢永库   副局长

成  员：覃  曙   科普科科长

农家卓   电子所所长

工作职责：负责脱贫攻坚关键年活动的组织、指导和督查工作，及时将活动相关数据、资料、工作典型、工作总结报送活动领导小组，完成领导小组交办的其他工作。

（三）政策（决策）学习落实年、优化营商环境和产业大招商攻坚突破年活动专责组

组  长：罗碧峰  局党组成员、副局长

成  员：何复林  社会合作科科长

李  宁  知识产权科科长

工作职责：负责政策（决策）学习落实年活动 、优化营商环境攻坚突破年活动和产业大招商攻坚突破年的组织、指导和督查工作， 及时将以上三项活动活动相关数据、资料、工作典型、工作总结报送活动领导小组，完成领导小组交办的其他工作。

（四）重大项目建设攻坚突破年活动专责组

组  长：韦锦努  局党组成员、副局长

成  员：林  波  市情报所所长

黄福臻  高新发展科科长

工作职责：负责重大项目建设攻坚突破年活动的组织、指导和督查工作，负责统筹安排科技项目计划，确定项目建设目标任务，研究制定推进办法，及时将活动相关数据、资料、工作典型、工作总结报送活动领导小组，完成领导小组交办的其他工作。

六、实施步骤

“六个年”活动分为动员部署、统筹推进、总结验收三个阶段。

（一）动员部署阶段（2019年2月）。按照市委、市政府的决策部署，召开我局“六个年”活动动员大会，全面动员部署我市“六个年”活动。结合本单位的实际，制定实施方案，细化工作内容，确定工作职责，落实责任人员，召开动员大会。

（二）统筹推进阶段（2019年3月—11月）。我局各“六个年”活动各专责组按照方案的目标任务和工作分工，切实推进“六个年”活动各项工作，适时组织召开推进会，确保“六个年”活动取得实效。

（三）总结验收阶段（2019年12月）。各专责组要对“六个年”活动开展情况进行年终总结，及时报市“六个年”活动领导小组综合协调组（办公室）。

七、保障措施

各科室、各单位要提高政治站位，切实增强“四个意识”，高度重视，精心组织，周密部署，狠抓落实，务求实效。

（一）加强领导，明确责任。各专责组要按照职责抓好工作落实，分别制定“六个年”实施方案，明确责任，按计划分阶段确保各项工作扎实有效推进。主要领导要切实担负起第一责任人的职责，做到亲自抓、负总责，推动活动有序开展。

（二）加强规划，加大投入。注重做好顶层设计，整合项目和资金资源，科学规划、包装策划各类项目，多渠道筹措资金，加大投入，确保项目建设顺利推进。

（三）加强宣传，营造氛围。充分利用互联网、电视台、报纸等各类媒体和宣传阵地，采取灵活多样形式，深入宣传“六个年”活动重大意义、任务措施和工作成效，凝心聚力，营造浓厚工作氛围。

（四）加强督查，考核评价。将“六个年”活动列入年度绩效考评内容，研究制定“六个年”考核评价办法，做好考核验收、总结评价工作。加强对“六个年”活动督促检查，及时研究解决问题，对推进工作不力的严肃问责，确保工作扎实有效推进。

各科室、各单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于广西工作的重要指示精神，统筹推进“六个年”活动各项工作，奋力开创新时代科技工作发展新局面，为建设壮美广西、共圆复兴梦想，完成决战贫困决胜小康伟大使命、迎接新中国成立70周年和百色起义90周年作出新贡献。

市科技局2019年领导班子建设提升年实施方案

为贯彻落实党中央、自治区党委关于领导班子建设的新要求，巩固和深化我市“五好”和“五个过硬”领导班子建设成果，进一步提高我局领导班子执政能力和领导水平，根据《关于在全市开展领导班子建设提升年、脱贫攻坚关键年、政策（决策）学习落实年、优化营商环境攻坚突破年、产业大招商攻坚突破年、重大项目建设攻坚突破年等“六个年”活动的决定及六个配套方案》（百发〔2019〕1号）精神，结合我局科技工作实际，特制定如下方案。

一、指导思想

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对广西题词和重要指示批示精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“新时代新担当新作为”为主线，以“行动学习”为方法，深化大兴学习之风、大兴解放思想之风、大兴调查研究之风、大兴求真务实之风，提升领导干部学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，持续打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬领导班子，为决战贫困决胜小康，推动新时代百色改革开放，建设壮美广西、共圆复兴梦想作出新贡献。

二、实施对象

领导班子建设提升年的重点对象为局领导班子。各科室、各单位结合实际做好贯彻实施。

三、实施目标

通过开展领导班子建设提升年，促进“六个年”活动深入务实开展，建立健全一批激励制度，推动领导班子全面过硬、干部本领全面提升，营造以担当带动担当、以作为促进作为的良好氛围。

四、方法载体

以“四个大兴”为抓手，以“克难攻坚项目”为主要载体，运用“团队学习、分享经验、集体研讨、实际行动”的行动学习方法，围绕选定的“克难攻坚项目”，按照 “科学立项—成立行动学习小组—行动学习启动会—制定方案—执行计划—总结评估—结果运用”步骤，把“四个大兴”贯穿于整个活动周期，推动我局各级领导班子新时代新担当新作为。

五、主要任务

（一）加强领导班子的政治建设，增强领导干部担当作为的政治自觉。坚持把党的政治建设摆在首位，持续加强政治教育和政治监督，引导各级领导班子和领导干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习党章、遵守党章作为一项基础性、经常性工作来抓。严格落实市县两级党委工作运行规则，切实履行全面从严治党的主体责任。严格执行重大问题请示报告制度，坚决防止个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义。加强政治生活锤炼，注重政治生态涵养，以钉钉子精神抓好党内政治生活准则和地方党委、部门党组、党的工作机关三个工作条例的贯彻落实。

（二）加强领导班子的思想建设，筑牢领导干部担当作为的思想基础。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把“两学一做”学习教育作为党组中心组、支部集中学习的主要内容，每季度组织开展一次专题学习讨论，邀请有关专家领导进行辅导。明确每个专题的自学要求，引导党员干部搞好自学。结合“七一”建党九十八周年活动，结合科技工作实际，紧紧围绕党的十九大新修订的党章、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，由局领导班子成员、各党支部书记、支委为党员干部定期不定期讲党课。各党支部要每两个月上一堂党课。进一步完善支部“三会一课”。发挥党支部教育管理党员的主体作用，把“两学一做”纳入“三会一课”等基本制度，融入日常，抓在经常。各党支部要围绕党组中心组专题学习讨论、集中党课等内容开每月召开一次支委会议，安排部署支部工作。

（三）加强领导班子的组织建设，强化领导干部担当作为的组织观念。认真学习贯彻党的十九大新修订的党章、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平《谈治国理政（第一、二卷）》等，加强专题学习培训。认真学习贯彻《新形势下党内政治生活若干准则》，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，引导广大党员做“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的合格共产党员 。

（四）加强领导班子的作风建设，厚植领导干部担当作为的群众基础。重点围绕脱贫攻坚、党内政治生活、科技管理等重点领域，严查不作为、假作为、乱作为、慢作为“四种行为”。通过开展问题大起底、建立信访举报平台、开展明察暗访等办法，坚决整治以形式主义反形式主义的作风以及变异的、隐性的“四风”问题。以抓落实为重点，推广深化书记问效、工作推进红黑榜、换位沉底制度，着力解决企业和基层群众反映的热点难点问题。制定履职任务清单和巡视问题整改清单，明确目标任务、责任领导，严格按照时间节点推进工作。

（五）加强领导班子的纪律建设，增强领导干部担当作为的纪律意识。深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，开展“六大纪律”专题教育。将“六大纪律”教育作为党员干部教育培训的重中之重，作为党组中心组、党支部学习的主要内容，纳入学习培训计划。结合我市发生的违规违纪典型案例，开展多形式的警示教育活动，对脱贫攻坚、“三公经费”、落实惠民政策、科技项目申报等重点领域，在科技系统内开展自查自纠，对发现的苗头性问题及时抓早抓小，防止小问题变成大错误。积极开展“六个一”系列警示教育活动，持续深入开展“勤廉榜样”选树宣传工作，充分发挥好勤廉榜样人物引领示范作用。

（六）加强领导班子的制度建设，强化领导干部担当作为的制度保障。实施“制度执行落地见效”行动，重点抓好中央和自治区党委、市委已经出台的新形势下党内政治生活若干准则、廉洁自律准则、党内监督条例、问责条例、地方党委工作条例、党组工作条例、党务公开条例、党组中心组学习规则、推进干部能上能下若干规定和将要修订或出台的党支部工作条例、党员教育管理条例、党政领导干部考核工作条例、激励广大干部新时代新担当新作为的意见等文件的贯彻落实工作，让广大干部学有标杆、干有榜样，进一步提振干事创业的精气神。

六、实施步骤

（一）动员部署阶段（2019年2月）

召开本局领导班子建设提升年动员部署会，并按照实施目标、方法载体和主要任务的要求（见本方案附件1），制定本单位提升年总体实施方案报送市领导班子建设提升年专责组（以下简称：提升年专责组）备案。

（二）实施推进阶段（2019年3月至11月）

1．学习研讨（2019年3月至11月）。各活动单位组织开展“行动学习”研讨会，培训 “行动学习法”基本流程。学习研讨党的十九大报告提出的当前领导干部迫切需要增强的“八种本领”，学习研讨我市开展“六个年”活动的相关要求，具体步骤。

2．制定履职清单和克难攻坚项目（2019年3月中旬）。根据我局的实际，重点围绕自治区、市委市政府提出的战略目标、我市今年开展的“六个年”活动、群众关注的热点难点问题、单位的实际和班子成员个人领导能力提升等方面，列出履职清单， 选择一个克难攻坚项目进行潜心研究、超常探索和高质量实施（见本方案附件2）。

3．领导审定选题（2019年3月下旬）。在广泛征求意见建议的基础上，初拟2至3个突出问题，经局领导班子研究讨论，拟定班子1个克难攻坚项目，以主要领导为项目牵头人，班子的其他成员为项目组成员。在班子的主项目下，设若干个子项目，班子成员各领一个子项目（主项目+子项目，以下简称“1+N”项目）。 报市委、市政府分管领导审定后报市专责组备案。

4．制定项目计划（2019年3月下旬）。根据领导审定的项目主题，把选题转化为目标流程，提出解决问题的可行方案，制定成“1+N”项目实施计划（方案）报专责组备案。

5．推进计划落实（2019年3月至11月）。根据制定好的履职清单和“1+N”项目，以“四个大兴”为抓手，认真履职，担当作为扎实推进各项工作。

6．中期评估（2019年6月）。对本单位领导班子建设提升年的开展情况进行自我评估检查，形成专题书面材料。

7．重点攻关（2019年7月至11月）。把中期评估工作中发现的问题，认真查找深入分析问题成因，研究对策，制定切实可行的整改方案，综合施策，集中攻坚。

（三）总结验收阶段（2019年12月至2020年1月）

1．考核验收（2019年12月）。由市纪委监察委、市委组织部、市委宣传部等按所负责的领导班子建设提升年指标进行考核。

2．成效评估（2019年12月）。通过群众评、领导评、实绩评三种方式开展成效评估，特别要突出实绩竞评，注重成效横向比较（详见本《决定》附件3、4）。

——群众评。结合领导班子和领导干部年度考核，设置专项测评项目，由单位干部职工对领导班子和领导干部是否敢于担当、勇于作为以及履行岗位职责情况、分管工作成效等内容进行量化测评。

——领导评。听取分管、联系市领导评价，按照谁分管（联系）谁点评的原则，由分管的市领导对班子和领导干部进行评价；听取上级业务主管部门对各县（市、区）在相应业务上完成任务和成效等方面进行评价，并作成效横向比较排名；听取各活动单位主要领导对本班子副职领导的评价。

——实绩评。运用市绩效办对各活动单位绩效管理工作目标的综合考评结果。

3．结果运用（2020年1月）。以上考评情况将累加统计，班子综合评价设优秀、良好、一般、较差四个等次，领导干部综合评价设优秀、称职、基本称职、不称职四个等次，评定结果将作为干部职工评先评优、职务晋升的重要依据之一。

七、组织保障

（一）强化责任落实。局党组成立全局“领导班子建设年提升年”活动领导小组，领导小组下设办公室，负责各项具体工作的协调推进。要把“领导班子建设提升年”作为2019年党建工作的总抓手，精心组织，周密部署，有计划、有组织推进。

（二）强化督查指导。局“领导班子建设提升年”活动领导小组将班子个人以及对各科室、各单位“领导班子建设提升年”工作进行定期督查指导。坚决防止和纠正“领导班子建设提升年”工作落实不到位等问题。对重视程度不够、履行责任不到位的，局党组要下发督办整改通知，及时约谈提醒相关负责人；情节较重的，要追究主要责任人和直接责任人的责任。

（三）强化工作融合。党支部要将“领导班子建设提升年”融入全面从严治党大局中，与开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化、评星定级、主题党日、“三会一课”“四风”问题整改结合起来，形成工作合力，狠抓工作落实。

（四）强化宣传引导。要充分利用科技信息网、市科技局党建微信群等各种新媒体，加大对“党的建设质量提升年”的宣传力度，提升广大党员干部的知晓率和认可度。

附件：1. 市科技局2019年领导班子建设提升年任务清单

2. 市科技局领导班子建设提升年克难攻坚项目选题方向

3. 市科技局领导班子建设提升年克难攻坚项目开展实绩竞评表（样表）

4. 市科技局领导班子建设提升年克难攻坚项目“增强本领”自我评价表（样表）

附件1

市科技局2019年领导班子建设提升年任务清单

| 时间 安排 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月 | 转达学习全市领导班子建设提升动员大会精神 | 专责小组 | 2月 |  |
|  | 开展“六个一”系列警示教育活动 | 党建组 | 2月底前部署，3月底前完成 |  |
| 3月 | 召开市科技局“六个年”活动动员部署会 | 专责小组 | 全市动员部署会后一周内 |  |
|  | 制定并上报本单位《领导班子建设提升年实施方案》 | 专责小组 | 3月底 |  |
|  | 开展 “行动学习”研讨活动和行动学习培训 | 专责小组 | 3月底 |  |
|  | 将习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、“四个意识”作为干部教育学习主要内容；深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》；抓好县处级以上领导干部学习轮训，中心组学习，领导干部深入基层宣讲，建立健全学习制度和考评制度等 | 专责小组 | 3月初启动，11月底前完成 |  |
|  | 广泛征求意见建议，制定履职任务清单，自拟2至3个突出项目问题 | 全体班子成员 | 3月20日前 |  |
|  | 召开班子研究讨论会，拟定班子1个重点攻关项目，形成1+N项目 | 全体班子成员 | 3月25日前 |  |
|  | 拟定1+N项目报专责组备案 | 全体班子成员 | 3月底 |  |
|  | 制定本单位领导班子及成员克难攻坚1+N项目实施计划 | 专责小组 | 3月底 |  |
| 4月 | 推行“双问一线一拉练”工作法，解决人民群众反映的热点难点问题 | 专责小组 | 4月初部署，全年持续开展 |  |
|  | 制定落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和自治区党委实施意见及6个配套文件精神 | 专责小组 | 4月初部署，全年持续开展 |  |
|  | 抓好组织体系建设，层层压实党建工作责任；启动实施“党建+”工程，强化政治引领；抓好机构改革各科室人员配备，从严抓好选人用人工作 | 党组成员 | 4月初部署，全年持续开展 |  |
| 5月 | 认真查找“四风”尤其是形式主义、官僚主义的新表现，严格执行中央八项规定及其实施细则精神 | 专责小组 | 5月初部署，全年持续开展 |  |
|  | 克难攻坚项目（1+N）开展情况调研 | 全体班子成员 | 5月底前 |  |
| 6月 | 抓好百色红色资源，引导领导干部以先辈先进为榜样，继承弘扬优良传统和作风 | 专责小组 | 6月底制定，7月底前完成 |  |
|  | 开展自我评估检查工作 | 专责小组 | 6月25日前 |  |
|  | 形成领导班子和领导干部的问题清单 | 专责小组 | 6月底前 |  |
|  | 参加全市中期专题评议会和座谈会，组织开展领导班子评议工作 | 专责小组 | 6月底前 |  |
|  | 克难攻坚项目（1+N）开展情况调研 | 全体班子成员 | 6月底 |  |
| 7月 | 对中期评估发现的问题进行整改 | 专责小组 | 7月10日前 |  |
|  | 对反馈存在问题进行集中攻坚 | 全体干部职工 | 7月10日前启动，11月底前完成 |  |
|  | 开展克难攻坚项目（1+N）活动 | 全体班子成员 | 7月底 |  |
| 8月 | 落实市委“在脱贫攻坚一线选拔任用干部办法”“减轻基层干部负担若干规定”“进一步关爱脱贫攻坚一线干部身心健康若干规定”等政策 | 全体班子成员 | 8月底前 |  |
|  | 开展克难攻坚项目（1+N）活动 | 全体班子成员 | 8月底 |  |
| 9月 | 开展“勤廉榜样”选树宣传工作 | 各科室、各单位 | 9月底前 |  |
|  | 克难攻坚项目（1+N）开展情况调研 | 全体班子成员 | 9月底 |  |
| 10月 | 推广深化书记问效、制作工作任务完成情况红黑榜等问效机制 | 党建绩效组 | 10月底前 |  |
|  | 开展克难攻坚项目（1+N）工作 | 全体班子成员 | 10月底 |  |
| 11月 | 筛选一个容错纠错典型事例，选树一个基层新时代新担当新作为先进人物，让广大干部学有标杆、干有榜样 | 局党组 | 11月底前 |  |
|  | 开展克难攻坚项目（1+N）活动 | 全体班子成员 | 11月底 |  |
| 12月 | 抓好党内政治生活准则和地方党委、部门党组、党的工作机关三个工作条例的贯彻落实；严格执行重大问题请示报告制度 | 局党组 | 12月底前 |  |
|  | 开展年终检查、成效评估，开展群众评、领导评、实绩评 | 专责小组 | 12月底前 |  |
|  | 结果运用，形成领导班子和领导干部综合评价，并纳入年终绩效 | 专责小组、党建 绩效组 | 2019年12月至2020年1月 |  |

附件2

市科技局领导班子建设提升年

克难攻坚项目选题方向

一、围绕自治区、市委提出的发展战略目标

——百色在自治区的“南向、北联、东融、西合”战略中的地位和作用。

——围绕百色市“三中心两区一市”发展目标、左右江革命老区振兴规划以及《政府工作报告》中提出的2019年工作任务，本地（本部门）应当如何实施。

二、围绕我市开展“五个年”活动的主要内容

——围绕脱贫攻坚关键年。

围绕我市的脱贫摘帽任务目标，确保实现德保县、靖西市、凌云县、田林县四个县（市）实现脱贫摘帽，233个贫困村出列，14.1万贫困人口脱贫。着力于“做好一项整改，聚焦两个地区，补齐三个保障，健全四项制度，抓好五项工作，打好六场硬仗”等重点工作。

——围绕政策（决策）学习落实年。

（一）学习落实《左右江革命老区振兴规划》，全力加快将百色建成“三中心两区一市”的左右江革命老区核心城市。

（二）学习落实扶贫政策（决策），助推经济加快发展。

（三）学习落实工业政策（决策），推进工业高质量发展。

（四）学习落实农业政策（决策），推进农业绿色高质高效发展。

——围绕优化营商环境攻坚突破年。

（一）加大对民营企业的扶持和服务力度。

（二）加大企业融资支持力度。

（三）创新人才引进政策。

——围绕产业大招商攻坚突破年。

（一）大力开展铝产业（新制造）专题招商行动。

（二）大力开展大健康产业专题招商行动。

（三）大力开展现代特色农业（大农业）专题招商行动。

（四）大力开展边贸物流产业（大物流）专题招商行动。

（五）大力开展数字经济产业专题招商行动。

（六）大力开展金融业专题招商行动。

（七）大力开展新能源专题招商行动。

（八）大力开展新材料专题招商行动。

——围绕重大项目建设攻坚突破年。

（一）着力加强重大项目策划包装储备。

（二）着力加强重大项目融资。

（三）着力加强重大项目协调服务。

三、围绕领导干部“增强八项本领”

——增强学习本领。增强领导班子和领导干部理论武装，提高主动学习的紧迫感，提升理论水平，加强党性锻炼，实现道德升华。

——增强政治领导本领。加强领导班子和领导干部思想政治素质，提高保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力。

——增强改革创新本领。促进领导班子和领导干部观念大转变、思想大解放，凝聚思想共识，发扬敢闯敢试，敢为人先、勇于担当，埋头苦干的精神。

——增强科学发展本领。提升领导班子和领导干部运用科学决策、民主决策、依法决策工作能力和领导水平。

——增强依法执政本领。增强领导班子和领导干部带头尊法学法守法用法，认真落实“两个责任”的责任主体，严格执行制度、自觉维护制度。

——增强群众工作本领。领导班子和领导干部进一步增强群众观念，深化调查研究，坚持问题导向，努力掌握解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题的本领。

——增强狠抓落实本领。加强领导班子和领导干部在攻坚一线用习近平新时代中国特色社会主义思想谋划工作、解决问题，增强做好实际工作的本领。

——增强驾驭风险本领。增强领导班子和领导干部保持清醒头脑，不墨守成规、不搞教条主义，尽可能把风险和矛盾消化在萌芽状态，掌握工作主动权的本领。

附件 3

市科技局领导班子建设提升年克难攻坚项目实绩竞评表（样表）

| 项目名称： 完成单位： 项目主持人： |  |
| --- | --- |
| 主要内容 |  |
| 主要做法 |  |
| 主要成果 |  |
| 应用效果 |  |
| 2—3个 具体事例 |  |

附件4

市科技局领导班子建设提升年克难攻坚项目

增强本领自我评价表（样表）

| 项目名称： 项目主持人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 实例一 | 实例二 | 实例三 | 能力增强自评 |
| 1 | 增强学习本领 |  |  |  |  |
| 2 | 增强政治领导本领 |  |  |  |  |
| 3 | 增强改革创新本领 |  |  |  |  |
| 4 | 增强科学发展本领 |  |  |  |  |
| 5 | 增强依法执政本领 |  |  |  |  |
| 6 | 增强群众工作本领 |  |  |  |  |
| 7 | 增强狠抓落实本领 |  |  |  |  |
| 8 | 增强驾驭风险本领 |  |  |  |  |

市科技局2019年脱贫攻坚关键年活动

实施方案

根据全市开展脱贫攻坚关键年活动有关要求和部署，为到2020年全市打赢脱贫攻坚战奠定良好基础，围绕增强我市贫困地区科技创新能力，进一步打好科技扶贫的“组合拳”、“整体战”，为精准扶贫提供有力的科技支撑，提高全市脱贫质量，确保我市贫困地区、贫困人口稳定脱贫，年度脱贫攻坚各项任务按时保质完成，结合百色科技工作实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实好中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和自治区脱贫攻坚决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，以实施科技扶贫项目，开展科技扶贫示范为重点，加强贫困县（市、区）的科技能力建设，加速科技成果转化和先进实用技术的推广普及，为百色贫困地区的快速、健康、可持续发展提供强有力的科技支撑和智力支持，以优异成绩迎接新中国成立70周年和百色起义90周年。

二、目标任务

1. 每年选聘贫困村科技特派员400名左右，组成9个特色产业技术服务团队，实现科技特派员服务覆盖所有未脱贫摘帽和有科技需求的贫困村以及贫困村主要扶贫产业，每年指导服务农林科技种养基地200个，引进示范应用新品种、新技术、新成果20项，开展技术培训2万人次。

2. 新增认定和支持建设一批农业科技园区、星创天地等农村科技创新创业服务平台，全市农业科技园区、星创天地分别发展到10个、60家，实现星创天地覆盖所有市县。

3. 完善建设全市共享的科技培训与科普宣传科技视频资源库，在全市12个县（市、区）电视频道开设“农村科技新视界”等科技培训与科普宣传栏目。

4. 建设完善贫困村科技服务设施，提升贫困村科技服务能力，组织各县（市、区）每年开展科技下乡、科普宣传教育活动不少于2期，每年培训贫困县科技人员40名。

5. 组织相关高校、科研院所与未脱贫摘帽贫困县建立科技精准帮扶结对，针对贫困县主要扶贫产业开展全产业链科技创新与应用示范，每个贫困县重点建成2—3个农林业科技示范基地，为当地特色种养业发展提供示范，每年带动100户以上贫困户增收。

6. 做好本局对口帮扶、定点扶贫工作，切实解决帮扶过程中遇到的问题和困难。突出抓好靖西市安德镇三南村农业高效种养科技示范项目建设，在该村建立一个科技示范基地。

三、工作重点

（一）做好一项整改

从牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”的高度，高度重视中央第二巡视组对广西开展脱贫攻坚专项巡视反馈问题的整改。切实提高政治站位，强化政治担当，成立以党组书记、局长为组长，分管领导为副组长的整改工作领导小组，以更加坚定的决心落实中央各项决策部署，通过举一反三，全面查摆我局在脱贫攻坚工作中存在的其他问题，确保不缺项、不漏项；强化对整改工作的督查指导，巩固、提升整改成果。（责任科室：科普科）

（二）聚焦两个地区，抓好五项工作

聚力攻克极度贫困地区和深度贫困地区堡垒，统筹科技部门工作力量，大力实施五项工作，切实解决极度贫困地区和深度贫困地区群众特殊困难。

1.进一步完善科技特派员制度。在2018年选聘422名贫困村科技特派员的基础上，无特殊情况的大部分科技特派员连续选聘到2020年，确保科技服务的连续性、稳定性。明确科技特派员重点服务的具体对象和指导实施的产业扶贫项目以及年度服务绩效目标，突出解决产业技术问题、开展科技培训、指导建设科技示范基地。组建9个特色产业技术服务团队，在“百色市科学技术和知识产权局”网站设立专门的服务交流专栏、设立“科技特派员微信工作群”等服务平台，为科技特派员及其技术服务共享团队提供技术答询、远程指导和产品推介等在线交流和服务。加大科技服务工作经费支持力度，每年举办1—2期贫困县科技人员能力提升培训班，重点培训县乡级单位的贫困村科技特派员和创业型科技特派员。同时，深入实施“三区”科技人才专项计划。要求每位“三区”人才科技人员明确指导服务一个产业扶贫项目、指导建设一个科技示范基地、联系指导一个贫困村内的农业新型经营主体和一个贫困户。（责任科室：科普科）

2.加强农村科技创新创业服务平台建设。每个贫困县至少建设1家星创天地以上，为科技特派员和大学生、返乡农民工、退伍转业军人、农村青年致富带头人、乡土人才等有创业需求人员，提供创业项目咨询、技术集成示范、创业培训、科技金融、政策咨询、种苗提供、技术指导、市场信息、产品销售、品牌包装等全程服务，培育新型经营主体，服务带动农业农村领域大众创业、万众创新。支持有条件的县乡建设农业科技园区，围绕优势特色产业打造科技攻关、转化、示范、推广一体化和科技平台、人才、新型经营主体等资源集聚以及一二三产业融合发展的科技创新示范园区。（责任科室：社会合作科）

3.进一步提升乡村科技能力。重点做好贫困村科技服务条件完善、电视科技培训、实用技术培训、科技下乡、科普宣传教育等工作，着力提升贫困村、贫困户的科技能力。在各县（市、区）电视频道开设“农村科技新视界”等科技培训与科普宣传栏目，根据各地实际需求常年制作播放针对性强、实用性高的农业科技实用新技术新品种和科普教育节目，使所有能收看到电视节目的贫困户都能经常收看科技节目。要把提高农民科技素质、培养新型农民作为科技特派员工作的一项重要内容，加大培训力度，创新培训模式，采取手把手现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流、集中培训等形式，努力提高农民的种养技术水平，增强依靠科技致富的信心，加快科技致富奔小康的步伐。三年内开展各类农村适用技术培训500场次以上，累计培训农户劳力2万人次。围绕新时期党和国家的重大改革措施和惠民政策，开展针对性的宣传教育活动，组织贫困村开展科技知识竞赛、科普展览等科技活动。（责任科室：科普科、市情报所）

4.广泛动员全市科技力量支持脱贫攻坚。重点围绕粮食、蔬菜、水果、水产、茶叶、畜牧、桑蚕、蜂蜜、特色养殖等九大产业开发，由自治区、市、县三级各产业专家组成的产业扶贫技术专家组，为扶贫产业发展提供技术支撑和服务，力争三年全市科技成果示范点、示范基地达到200个，建立示范户达到1000户，实现贫困村全覆盖。引导涉农科技型企业特别是龙头企业、高新技术企业，到贫困县、贫困村建立原料生产基地、科技示范基地和农产品收贮加工厂（点）。整合科技资源，引导各高校院所、科技企业到贫困县、贫困村实施各类各级科技项目。（责任科室：科普科、高新发展科）

5.全力做好帮扶联系点扶贫工作。按照中共广西壮族自治区委员会组织部关于印发的《广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队选派管理办法》要求，做好工作队员的选派、管理服务和经费保障等工作。组织科技局机关干部按照有关要求做好贫困户的一帮一联工作，适时组织开展科技下乡、科普宣传、科技扶贫调研、科技捐赠、贫困户走访慰问、“三方见面”等活动。突出抓好靖西市县安德镇三南村种桑养蚕等高效种养科技示范项目建设，在该村建立1个科技示范基地，建立科技扶贫样板，总结形成有效科技扶贫模式并向全市推广。(责任科室：扶贫工作队）

6.打好集体经济攻坚战。探索建立更多的村级集体经济发展模式，拓宽持续稳定增收渠道。强化村级集体经济发展规划体系，建立贫困村村级集体经济项目数据库，加强村级集体经济项目管理。规范村级集体资产和财务管理，防止发生侵占、挪用、贪污集体资产资金的违法违纪行为。培育一批集体经济“明星村”、村民合作社示范社和“双带”能人等先进典型，形成一系列切合百色实际的发展模式。到2019年底，全市所有贫困村集体经济年收入达到4万元以上。（责任科室：科普科）

五、实施步骤

脱贫攻坚关键年活动分为动员部署、组织实施、巩固提升、评议考核四个阶段。

（一）动员部署阶段（2019年2月）。制定实施细案，细化工作内容，确定工作职责，落实责任人员，全面动员部署我局脱贫攻坚关键年活动。

（二）组织实施（2019年2月—9月）。按照本方案的任务和分工，围绕年度脱贫摘帽目标，按照“缺什么、补什么” “哪项弱、强哪项”等原则，切实推进高质量脱贫，确保关键年活动取得实效。

（三）巩固提升阶段（2019年10—11月）。认真总结经验，对活动成效进行梳理，存在问题及时整改、补齐短板，全力做好国家省际交叉考核、第三方评估、东西部扶贫协作、财政扶贫资金绩效评价、媒体暗访等“国检”迎接工作，确保全市脱贫攻坚顺利通过区检、国检，确保实现全年脱贫攻坚工作目标任务。

（四）考核评议阶段（2019年12月）。组织有关人员对我局的脱贫攻坚关键年活动进行检查和评议。

三、保障措施

（一）加强学习，提高思想认识。深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的系列新决策新部署，深刻把握关于“消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命”的重要论述，自觉提高政治站位，主动作为，真抓实干。全市各级科技部门和广大科技人员要以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述武装头脑、团结奋进、攻坚克难，将思想和行动统一到中央和自治区党委、市委的决策部署上来，汇聚起打赢脱贫攻坚战的磅礴力量。

（二）加强领导，确保责任到位。成立由局党组书记、局长任组长，各分管领导任副组长，各科室、直属单位负责人为成员的全市科技支撑脱贫攻坚战三年行动工作领导小组，切实加强市、县、乡三级联动。设立领导小组办公室，抽调专人负责日常管理工作，各项重点工作分别指定专人负责，加强日常管理和督促检查。每年召开党组会议、班子会议研究科技扶贫工作不少于4次，每年召开全市科技扶贫工作部署、推进、现场会议不少于2次。

（三）强化责任，细化工作任务。细化明确责任分工，落实责任主体，将各重点任务分解到各科室、直属单位和各县（市、区）组织实施，明确相关责任人。制订每项重点任务的年度工作任务目标，作为督促检查和年度考核的依据。实行科技扶贫工作季报制度，每项重点任务由各责任科室在每年的3月下旬、6月下旬、9月下旬、12月下旬分别报送季度进展情况。建立半年和年度督导检查制度，对照每项重点任务的年度目标，由市局组织开展年中和年终督导检查，分别形成检查报告，分析存在问题，提出整改意见。

（四）严格纪律，开展专项治理。按照《百色市2018年至2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理三年行动计划》百发（〔2018〕2号）和《百色市开展扶贫领域作风问题专项治理工作方案》(百办通〔2018〕29号)要求，持续开展专项治理工作，着力发现和解决履行科技扶贫主体责任不力、工作不扎实，对巡视、专项审计、财政检查和扶贫巡查等发现问题不整改或整改不到位等问题；着力发现和解决在科技扶贫中监管不严、推诿扯皮，不作为、慢作为、乱作为、轻实效等问题；着力发现和解决在科技扶贫工作中的形式主义、官僚主义、弄虚作假等问题。加强科技服务工作经费使用监督检查，着力发现和解决贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、吃拿卡要、优亲厚友等问题。

（五）强化宣传，落实经费保障。每个贫困村设立统一的科技特派员服务公示牌和指导服务基地公示牌。各县（市、区）要树立1个以上科技扶贫典型，充分利用网络、报刊、电视、广播等媒体进行广泛宣传科技扶贫工作进展和成效，总结推广科技特派员在脱贫攻坚战中涌现的好经验、好典型。进一步加大贫困村科技特派员科技服务工作经费支持力度，保障联系点扶贫工作经费。加大市本级科技项目对贫困村农业科技园区、星创天地、科技特派员等平台基地人才和农业科技成果转化的倾斜支持力度。同时，通过整合各类科技资源，加大对产业科技扶贫的投入。

附件：

脱贫攻坚关键年局班子领导扶贫联系挂点一览表

| 序号 | 领导姓名 | 联系县（市、区） | 培训任务 | 特派员人数 |  | 示范基地任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李艳花 | 田阳、田东、平果 | 5000 | 100 |  | 5 |
| 2 | 罗碧峰 | 靖西、德保、那坡 | 5000 |  | 100 | 5 |
| 3 | 鄢永库 | 西林、隆林、田林 | 5000 |  | 100 | 5 |
| 4 | 韦锦努 | 右江、凌云、乐业 | 5000 |  | 100 | 5 |

市科技局2019年政策（决策）学习落实年

活动实施方案

为深入贯彻落实党的十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记“建设壮美广西 共圆复兴梦想”重要题词精神，学好用好科技创新政策（决策），推动百色经济高质量发展，根据市委、市人民政府关于开展政策（决策）学习落实年活动精神，结合我局工作实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和全国、全区、全市经济工作会议精神，牢牢抓住政策（决策）大机遇，用政策（决策）开路，以问题为导向，“项目化”“清单化”推动政策（决策）落地实施，推动全市教育系统深入学习政策，扎实研究政策，认真落实政策，强化执行政策，用足用好政策，把政策优势转化为推动我市教育事业又好又快发展的强大动力。

二、活动对象

全体干部职工。

三、目标任务

紧紧围绕国家、自治区、百色市出台的政策（决策），紧密结合当前百色市重大战略规划和改革发展新要求，确保明明白白清清楚楚的绿色政策能够用好、用足、用活，科技政策方面主要围绕以下方面政策进行：

(一) 学习落实扶贫政策（决策），助推经济加快发展。梳理、学习国家、自治区、百色市扶贫领域相关科技方面政策（决策），挖掘百色市可争取的项目、资金、事项方向和内容，突破解决一批制约经济社会发展和重大项目建设推进的问题，重点利用扶贫政策（决策）谋划、包装、建设一批重大产业、基础设施事项，推动全市经济高质量发展和脱贫攻坚工作取得新成效。

（二）学习落实工业政策（决策），推进工业高质量发展。梳理、学习国家、自治区、百色市工业高质量发展、生态铝产业基地建设、“铝二次”创业、传统产业升级改造、战略性新兴产业发展等领域相关政策（决策），主要是研究国家、广西和百色科技计划项目申报政策、高新技术企业政策、科技型企业政策、重大科技专项支持政策、研发平台支持政策、新型研发机构扶持政策、产学研支持政策等，谋划、包装、建设一批铝产业、传统产业、能源保障、战略性新兴产业、工业园区提质升级等项目、事项。

(三) 学习落实农业政策（决策），推进农业绿色高质高效发展。梳理、学习国家、自治区、百色市乡村振兴战略、特色农产品示范区建设、农村科技发展支持政策等领域相关政策（决策），培育一批特色优势产业、农业品牌、新型农业经营主体、新产业新业态等，谋划、包装、建设一批特色农产品优势区、现代生态养殖基地、农产品原料基地、农产品加工等项目、事项，做强、做优初加工、做大精深加工、做活市场流通，推动全产业链和全价值链集聚发展，促进农村一二三产业融合发展。

(四) 学习落实服务业政策（决策），推进服务业高质量发展。梳理、学习国家、自治区、百色市科技成果转化政策，科技服务平台政策、创新创业政策、科技人才政策、国际科学技术合作相关政策（决策），策划、包装、建设一批健康养生、电子商务、金融、数字经济、科技服务等服务业产业项目，形成自治区、市、县三级服务业集聚发展格局。

（五）学习落实民生相关政策（决策），完善社会民生服务。梳理、学习国家、自治区、百色市有关科技惠民政策（决策），策划、包装、建设一批养老、康养等基础设施项目，推动百色科技事业加快发展。

四、实施步骤

（一）动员部署、梳理政策（决策）阶段（2019年12月20日—2月28日）。召开动员部署会，制定活动方案，进一步明确目标任务，分解责任，广泛宣传，提高认识，切实把广大党员干部的思想统一到市委的部署和要求上来。围绕国家、自治区、市本级出台的相关科技创新政策（决策），列出政策主要内容及重点支持方向，结合百色市实际，根据政策（决策）挖掘百色市可争取的项目、资金、事项方向和内容，形成政策汇编，填写政策（决策）汇总统计表（详见附件1）报送市政策（决策）落实年活动专责组办公室。〔牵头科室：社会合作科〕

（二）统筹推进阶段（2019年3月—11月）。

1．政策（决策）学习、落实阶段（2019年3月1日—4月30日）。一是组织全体干部职工开展集体学习、专项学习、专题讲座、培训班等，组织相关负责人及业务骨干认真学习政策（决策），准确掌握政策内容。主要领导要在上讲台解读政策一次以上，并将我局学习成效报市委、市政府。组织相关负责人及业务骨干认真学习政策（决策），准确掌握政策内容。二是围绕政策（决策）学习落实任务，对尚未用足用好的上级政策，要加强衔接，充分挖掘政策潜力和空间，策划、包装形成一系列可行性强的专项项目（事项）库，提出各年度实施计划，并将政策（决策）落落实项目、事项表（详见附件2）报送市政策（决策）学习落实年专责组办公室汇总、备案。〔牵头科室：社会合作科〕

2．推进项目、事项建设阶段（2019年5月1日—11月31日）。一是根据所建立项目（事项）库积极与相关部门对接、争取，按照实施预期目标，制定项目、事项推进工作方案，开展争取工作，每月10日前配合单位填写2019年项目、事项进度表（详见附件3）报牵头科室，牵头科室15日前报市政策（决策）学习落实年专责组办公室汇总。 〔牵头科室：社会合作科〕

（三）督查、总结验收阶段（2019年12月1日—12月31日）。开展年终总结、验收，对活动开展情况进行通报。〔牵头科室：社会合作科〕

五、保障措施

（一）强化组织领导。充分认识开展政策（决策）学习落实年活动的重要性、紧迫性，周密部署，精心组织、制定好具体实施方案并认真组织实施。主要领导要切实担负起领导责任，亲自动员，率先垂范，带头学习，确保学习、落实取得实效。

（二）强化政策落实。组织系统培训，积极邀请重点行业部门领导进行授课，开展重点政策解读，深化政策理解与运用，拓宽工作思维，聘请各研究、咨询服务机构进行项目策划实操培训，提高各部门业务人员利用政策谋项目的能力和水平。

（三）强化宣传引导。充分发挥报纸、广播电视、政府网站等新闻媒体的宣传引导作用，开展一系列科技政策宣传报道，在全社会形成政策（决策）学习、利用、落实的浓厚氛围，推经济社会高质量发展。

（四）强化监督考核。将推进政策（决策）落地工作列入我局年度重点督查事项，每季度通报政策（决策）学习落实情况，项目、事项策划包装情况，项目、事项推进情况。

附件：1．市科技局政策（决策）汇总统计表

2．市科技局政策（决策）落实项目、事项表

3．市科技局2019年项目、事项进度表

附件1

市科技局政策（决策）汇总统计表

| 政策类别 | 政策名称 | 出台部门 | 有效时间 | 内容概述 | 可争取支持内容 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划、方案、 计划类 |  |  |  |  |  |  |
| 意见类 |  |  |  |  |  |  |
| 领导批示、 讲话类 |  |  |  |  |  |  |
| 其它类 |  |  |  |  |  |  |

附件2

市科技局政策（决策）落实项目、事项表

：                                                                                            单位：万元

| 序号 | 项目、事项名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 资金 来源 | 总投资 | 项目、事项 前期工作 进展情况 | 项目、 事项业主 | 责任单位、责任人 | 联系人、联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年度计划实施项目、事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、2020年度计划实施项目、事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、“十四五”计划实施项目、事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

市科技局2019年项目、事项进度表

填报时间：

| 序号 | 项目、 事项名称 | 主要内容及规模 | 起止年限 | 总投资（万元） | 2019年 预期目标 | ×月工作 开展情况 | 下月工作 计划 | 存在问题 | 需要市领导 协调解决的问题 | 责任单位、责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

市科技局2019年优化营商环境攻坚突破年

活动方案

为深入贯彻落实党的十九大及自治区营商环境大会精神，根据市委、市人民政府开展优化营商环境攻坚突破年活动工作部署，进一步优化我市科技创新服务条件，释放百色创新活力，加速创新要素聚集，切实做优科技创新营商环境，结合我局实际，制定如下实施方案。。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院和自治区党委、政府的部署要求，重点对科技型中小企业培育、高新技术园区承接环境建设、科技成果转化落地等科技管理过程中存在的突出问题进行集中整治，全面优化各类要素保障和服务条件，为营造“三大生态”、实现“两个建成”、谱写新时代百色发展新篇章提供强大科技支撑。

二、主要目标

按照“四个意识”明显增强、行政效能显著提升、担当实干成为自觉，紧紧围绕企业、服务对象和群众最关心、最现实、最迫切的突出问题，瞄准重点环节和突出短板，严字当头，精准发力，迅速行动。努力营造文明、有序、高效、便捷的营商环境，具体行动目标如下:

（一）加大企业融资支持力度。发挥政府引导基金作用，鼓励天使投资、创业投资等股权投资私募基金支持我市实体经济。引导金融机构适度提高对小微企业、科创企业、涉农不良贷款的容忍度，完善授信尽职免责相关制度。完善贷款风险补偿机制，拓宽信贷引导资金风险补偿覆盖范围。鼓励银行业金融机构落实好小微企业流动资金贷款无还本续贷政策。引导银行业金融机构灵活设置贷款期限，创新贷款产品，丰富还款结息方式，提高信贷资金使用效率。拓展贷款抵（质）押物范围。

（二）创新人才引进政策。采取“事业留人、感情留人、待遇留人”相结合策略，完善人才聘任管理模式，加大人才引进力度，对企事业单位引进的急需紧缺人才，允许其通过“绿色通道”直接申报评审高级职称，在专业技术中高级岗位设置特设岗位，可聘用专业技术中高级人才。对自治区认定的高层次人才和急需紧缺人才，根据其贡献由受益地人民政府给予奖励。

（三）增强服务意识。为基层、群众、企业主动服务的意识，集中整治“门难进、脸难看”，以及推诿扯皮、久拖不办等突出问题，着力提升科技服务水平。

三、重点任务

全面贯彻落实自治区、百色市关于优化营商环境动员大会和1+N+1系列政策文件精神，立足本部门职能，通过政策宣讲、产学研用对接、走访企业、兑现创新项目奖补等多种措施，积极优化营商环境，扎扎实实为企业创新发展服务，全力优化营商环境。

（一）深入宣传创新政策。分别田林、右江区、靖西、田东等举办4场科技创新政策报告会，邀请有关政策专家系统宣讲 企业技术创新体系、企业技术创新制度、高新技术产业管理矩阵、高新技术产业发展路线图、科技创新路线图等，指导企业进一步理解政策、充分运用政策、强化企业科技创新管理，从政策要效益、从管理要效益，促进科技企业发展壮大。

（二）提高政务服务水平。动态调整权力清单，完善本局政务服务网行政权力事项服务指南。推动“最多跑一次”改革，减少两项专利资助申请材料，进一步压缩办理时限，提升服务质量和效率。对已出台的规范性文件进行全面清理和审查，废止和修改了部分规范性文件。更新《政府信息公开指南》，删除流程图中涉及收费的说明。

（三）提升科技服务品质。全面梳理国家、自治区各级部门出台的科技创新政策，在注重延续性和可操作性的基础上，配套出台百色科技新政，打破政策“碎片化”形成合。坚持“一线工作法”，执行“一企一策”，主动送政策、送服务上门，精准助力企业高质量发展。通过广泛征集企业技术需求和定期发布高校科技成果，架起校企沟通桥梁，构筑产学研协同创新体系。

（四）规范中介机构运营。对本部门所涉的中介服务事项进行自查，确保不存在“红顶中介”现象，不存在本应由政府部门承担的费用转嫁给企业承担的收费行为。对科技中介服务机构进行日常监管，每半年召开一次座谈会，督促其规范收费行为、提高服务质量、避免恶性竞争。

（五）降低企业创新成本。落实研发费用加计扣除和高企税收优惠政策，落实我市科技创新奖补政策，配套市级科技创新奖励等。积极开展“科技金融贷”等科技金融服务工作，发挥风险投资对科技型中小微企业的支持作用，缓解企业融资难题。

（六）加强知识产权保护。开展“4.26”知识产权宣传周、全国科普日等一系列宣传活动，向公众普及知识产权法律知识，形成自觉尊重知识产权的社会氛围。组织企业参加“法治大讲堂-知识产权保护与维权”专题讲座、知识产权贯标培训等活动，提升企业保护和运用知识产权的能力。加大执法检查的力度和范围，着力营造公平竞争的市场环境。

四、实施步骤

营商环境攻坚突破年活动分为宣传动员、自查自纠、集中整改、评议考核四个阶段。

（一）宣传动员阶段（2019年2月）。出台实施方案，细化工作内容，明确责任部门，落实责任人员，组织安排好相关行动计划。

（二）自查自纠阶段（2019年3月）。通过走访调研企业和发放调查问卷的方式，广泛听取企业和投资者对我局营商环境的意见和建议，梳理存在问题，形成问题清单，认真剖析根源，细化工作措施，落实工作责任，确保事前有计划、事中有执行、事后有效果。

（三）集中整改阶段（2019年4月—11月）。针对存在的问题和不足，认真分析研究，制订政策措施，完善有关工作体制机制，逐项抓好落实，确保营商活动取得实效。

（四）评议考核阶段（2019年12月）。组织有关单位、企业代表、人大代表、政协委员对我局的优化营商环境攻坚突破年活动进行检查和评议，并对优化营商环境攻坚突破年活动进行年终总结，于2019年12月20日前报市优化营商环境大行动工作领导小组办公室。

五、保障措施

（一）加强领导，明确责任。建立健全领导机构和“一把手”督办机制，切实加强领导，建立研判督办机制，定期召开优化营商环境攻坚突破年活动季度分析会、年中分析会、年终总结会，听取行动汇报，把握工作进展，及时研究和解决工作中遇到的困难和问题。

（二）齐抓共管，形成合力。牵头科室要制定具体的整改落实方案，不定期的组织召开工作推进会，加强工作调度和协调，共同推进各项优化营商环境工作落实到位。不断完善营商环境投诉案件处理协调机制和责任追究制度，依法快速查处重点投诉案件。

（三）督查问责，促进整改。局班子领导要采取明察暗访的方式，对大行动开展情况进行检查，对工作中弄虚作假，敷衍塞责，影响营商环境的要严肃问责。

（四）正面引导，营造氛围。充分发挥报纸、广播电视、政府网站等新闻媒体的宣传引导和舆论监督作用，广泛宣传我局开展优化营商环境攻坚突破年活动的举措和成效，营造共创良好营商环境的浓厚氛围。

附件：市科技局2019年优化营商环境重点任务指标表

附件

市科技局2019年优化营商环境重点任务指标表

| 序号 | 重点工作任务 | 完成 时限 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、营造更加高效便民的政务环境 |  |  |  |
| 1 | 建成全市科技项目云服务平台，实现所有项目纳入在线并联审批。 | 2019年 12月底 | 局办公室 |
| 2 | 按照“最多跑一次”的要求，推进市县级相关办理事项归并整合。 | 2019年 6月底 | 局办公室 |
| 3 | 形成健全的“一事通办”制度保障体系。 | 2019年 6月底 | 局办公室 |
| 4 | 逐项编制本局“一事通办”一次性告知办事指南和标准化工作流程。 | 2019年 12月底 | 局办公室 |
| 5 | 全面建成政务服务“一张网”，90%以上的依申请行政权力事项和公共服务事项办理实现“最多跑一次”。 | 2019年 12月底 | 局办公室 |
| 6 | 扩大“容缺后补”事项范围。制定动态调整的“容缺受理”事项清单。 | 2019年 12月底 | 局办公室 |
| 7 | 升级改造完善各自的业务硬件设施设备，确保顺利接受共享信息。 | 2019年 12月底 | 局办公室 |
| 8 | 依托国家企业信用信息公示系统双随机监管中检查结果公示模块，实现各部门双随机检查结果的定向归集与集中批量公示。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |
| 9 | 建设1个自治区级商标品牌创业创新基地。 | 2019年 12月底 | 市知识产权科 |
| 10 | 将本市遭受侵权的商标上报自治区市场监督管理局，纳入广西商标保护名录，对恶意抢注行为由工商部门协调商标审协中心加以审查，严格把关。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |
| 11 | 开展查处无证无照经营专项行动。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |
| 12 | 建立消费者权益保护部门协作机制，推出“放心消费”创建指标体系，制定相关标准；采取多种形式宣传发动，进一步推动重点行业重点领域经营主体踊跃参加创建；每个县（市、区）要创建2条以上“放心消费”示范街。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |
| 13 | 各级行政执法、审批部门应邀请商会、协会及企业代表担任社会监督员，监督政府部门依法行政。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |
| 14 | 每年要召开 1—2 次政企联席会、座谈会，听取企业的意见建议，解决企业的实际困难。 | 2019年 12月底 | 局办公室 |
| 二、营造更加奖惩分明的信用环境 |  |  |  |
| 15 | 在行政管理和公共服务事项的重点领域、重点环节中试点推进使用信用记录和信用报告。 | 2019年 12月底 | 高新发展科、知识产权科 |
| 三、营造更加规范公正的法治环境 |  |  |  |
| 16 | 各级行政部门完善行政裁量权基准制度，并在单位门户网站进行公开。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |
| 17 | 启动关于知识产权侵权赔偿裁判标准起草工作，公布一批典型案例。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |
| 18 | 至少开展一次整治虚假违法广告专项行动。 | 2019年 12月底 | 知识产权科 |

市科技局2019年产业大招商攻坚突破年

活动实施方案

为全面贯彻落实全区、全市经济工作会议精神，深入实施《百色产业大招商三年行动计划（2018—2020年）》，推动全市经济高质量发展，做大产业、做强企业，加快构建现代化经济体系，开创新时代百色经济发展新局面，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求，深入落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，全力构建“南向、北联、东融、西合”开放合作新格局，按照市委2019年产业大招商攻坚突破年活动部署要求，以引进新技术、新产业、新业态、新模式和高科技、高质量、高附加值、高成长性“四新四高”产业项目为重点，整合招商资源，创新工作机制，确保科技大招商引智攻坚行动取得重大突破。

二、目标任务

由市科技局牵头科技产业组，由百色国家高新区和其他市级工业园区共同配合完成签约项目2个以上，完成到位资金1亿元招商任务。

三、目标和重点方向

根据《百色产业大招商三年行动计划（2018—2020 年）》要求，立足我市特色优势，聚焦铝产业（新制造）、大健康、大农业、大物流、数字经济、金融业、新能源、新材料等八个重点产业领域，瞄准战略性新兴产业培育，着力引进一批科技含量高、核心竞争力强的企业，加快建设以高科技性、高成长性、高附加值为特征的现代化产业体系。

（一）突出六大方向，力争高新技术企业招商取得新突破。

1．大力开展铝产业（新制造）专题招商行动。围绕高端（环保）建材、高附加值工业型材、高品质生活铝产品方向，重点在中高端铝板、高端铝型材、铝铸锻件（汽车及轨道交通用铝）、铝合金制品等门类的铝制造业和研发设计、知识产权及法律服务、信息服务、金融服务等生产性服务业领域引入强优企业，推动“百色制造”向中高端迈进。积极参加由市委、市政府组织到粤港澳大湾区、山东、辽宁、长三角、东盟等区域及“一带一路”沿线国家进行铝精深加工和外境矿合作项目考察活动。〔牵头科室：高新发展科〕

2．大力开展大健康产业专题招商行动。重点引进健康养老、健康旅游、健康休闲运动、智慧健康、医疗器械、康复器械、健康食品、生物医药、中药壮瑶医药、文化娱乐等产业项目。〔牵头科室：高新发展科〕

3．大力开展现代特色农业（大农业）专题招商行动。围绕标准化果蔬、茶叶、蚕桑、中药材种植，标准化生猪、牛、羊、林下鸡及渔业养殖，果脯、茶叶、茶油、缫丝、中药材、香料、畜禽等特色农产品精深加工，积极引进培育一批农业龙头企业。。〔牵头科室：高新发展科〕

4．大力开展数字经济产业专题招商行动。重点在电子商务、交通物流、医疗卫生、旅游服务、金融服务、城市管理、人工智能等领域引入数字技术企业，建设数字百色产业园，打造数字产业集聚区。〔牵头科室：高新发展科〕

5．大力开展新能源专题招商行动。重点引进新能源汽车动力电池等核心零部件、高效太阳能、风能、水能、生物质能技术应用、节能技术、环境技术、资源循环利用技术等产业项目，优化能源结构，加快绿色发展步伐。〔高新发展科〕

6．大力开展新材料专题招商行动。重点引进高性能金属及合金材料，新型能源材料，特种玻璃、新型建材等先进无机非金属材料，石墨烯、高端超导等前沿材料产业及研发项目，发挥产地优势，提高制备能力。〔牵头科室：高新发展科〕

（二）深化产业研究，在项目储备上取得新突破

1．切实加强产业研究。要针对铝产业（新制造）、大健康、大农业、大物流、数字经济、金融业、新能源、新材料等八大产业，完善编制《百色市科技招商引资指南》。〔牵头科室：社会合作科〕

2．切实加强项目储备。针对大健康、现代特色农业、边贸物流产业、铝精深加工、战略性新兴产业等五大产业，指导编制一批技术含量高、成长性好、引领性强的招商引资项目。〔牵头科室：高新发展科〕

（三）创新招商方式，在科学招商上取得新突破

1.成立招商工作组。由主要领导担任组长，分管领导任副组长，有关科室负责人为成员，拟定招商方案，每季度外出招商不低于1次，一家一家企业去拜访，一个一个项目去争取，想方设法去引进一批龙头项目、优质项目，带动一批关联企业、配套企业落户百色。〔牵头科室：社会合作科〕

2.深化展会招商。积极参加市委、市政府组织的中国—东盟博览会百色市系列投资促进专题活动，以及积极参加国内重点展会、博览会、论坛，选择性开展投资推介活动。〔牵头科室：科普科〕

3.普化以商招商。发挥在我市科技企业示范作用，通过高新技术企业企业主动牵线上下游合作伙伴，引进相关产业链企业入驻。〔牵头科室：高新发展科〕

五、实施步骤

产业大招商攻坚突破年活动分为动员部署、统筹推进、总结验收三个阶段。

（一）动员部署阶段（2019年2月）。按照市委、市人民政府的决策部署，结合科技创新工作制定实施方案，细化工作内容，确定工作职责，落实责任人员，召开动员大会。〔局办公室〕

（二）统筹推进阶段（2019年3月—11月）。按照方案的目标任务和工作分工，切实推进产业大招商攻坚突破年活动各项工作，适时组织召开推进会，确保活动取得实效。〔牵头科室：社会合作科〕

（三）总结验收阶段（2019年12月）。对我局产业大招商攻坚突破年活动开展情况进行年终总结，及时报市“六个年”活动领导小组综合协调组（办公室）。〔牵头科室：社会合作科〕

六、保障措施

（一）加强组织领导。结合实际制定产业大招商攻坚突破年活动实施方案，参照成立工作专责组，确保产业大招商攻坚突破年扎实推进，取得成效。

（二）严格目标考核。把产业大招商工作纳入各科室、直属各单位招商引资绩效考评和，制定完善产业大招商行动考评体系，强化考评结果运用。 〔牵头科室：党建绩效组〕

（三）强化检查通报。实行每月一通报、两月一分析、每季红黑榜通报一次、半年一总结方式，及时将产业大招商攻坚突破年活动工作完成情况报市投资促进委员会办公室。〔牵头科室：社会合作科〕

（四）落实经费保障。要安排产业大招商专项资金，用于产业招商工作和组织参加各级专项招商活动，确保招商引资经费落实。〔牵头科室：财务室〕

（五）加大宣传引导。认真总结和大力宣传我局产业大招商攻坚突破年活动中的好经验好做法，挖掘我局招商引资工作典型。〔牵头科室：社会合作科〕

附件：1．局领导定点指导各县（市、区）分工表

2．市科技局招商引资情况月报表

附件1

市科技局指导各县（市、区）分工表

| 序号 | 领导姓名 | 指导县（市、区） | 重点方向 | 市下达任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李艳花 | 平果县、田东县、田阳县 | 深百产业园、数字经济产业 |  |
| 2 | 罗碧峰 | 那坡、德保、靖西 | 铝产业 （新制造） |  |
| 3 | 鄢永库 | 隆林、西林、田林 | 新能源产业 |  |
| 4 | 韦锦努 | 右江区、乐业、凌云 | 新材料产业 | 创泽智能服务机器人项目 |

附件2

市科技局招商引资情况月报

填报人：                                                                      填报月份：2019年   月

| 序号 | 姓名 | 职务 | 招商引资对接 洽谈情况 |  | 研究解决项目问题 情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对接洽谈（次） | 对接企业（家） | 项目（个） | 项目签约金额（亿元） | 召开项目协调推进会议（次） | 解决项目问题（个） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1．此表每月30日上报一次，上报数据为当月开展工作情况，不逐月累加；2．报送此表时同时提供领导带头开展工作的印证材料，包括招商方案、会议纪要、现场图片或在媒体上公开发布的信息，以及项目清单或成果；

市科技局2019年重大项目建设攻坚突破年活动

实施方案

为深入贯彻中央、自治区和百色市经济工作会议精神，持续掀起项目建设热潮，进一步发挥科技项目对经济发展的引领和支撑作用，加快推动百色经济高质量发展，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和中央、自治区经济工作会议精神，坚持面向科技前沿、面向重大战略需求、面向重大经济社会效益，聚焦我区“十三五”科技创新规划，主动布局和协调推进重大科技创新项目，扎实开展好“产业项目建设攻坚突破年”活动，进一步发挥好科技部门“双肩挑”功能，推动科技创新与经济社会发展深度融通，推动创新资源向实体经济集聚，推动全市产业迈向中高端水平，为建设壮美百色提供强大科技支撑。

二、工作目标

2019年全市申报科技重大项目30个以上，完成科技项目投资3000万元以上。同时，通过部门征集、专家咨询论证、调研与凝练设计，精心遴选一批以产业重大关键共性技术研发攻关、重大科技成果转移转化、重大民生保障、重大科技创新服务平台建设为重点的科技重大项目储备库和制定科技项目申报三年滚动计划。

三、重点任务

（一）把握上级政策导向，做好项目包装。紧紧围绕国家和自治区的战略部署、中央鼓励投资方向、我市打造“三中心两区一市”战略目标，继续梳理左右江革命老区振兴规划、珠江—西江经济带发展规划、“十三五”规划及其专项规划等重点规划中的重大工程（项目），按照自治区科技厅2019年度科技项目申报指南要求，紧扣上级政策，把项目研究透。加强对上级政策和相关项目申报指南的研究，深入企业调研、走访，与技术人员座谈，考察论证、摸排筛选项目，帮助企业挖掘包装创新点，有针对性的包装项目，确保项目符合上级政策，符合产业发展趋势，力争今年策划包装科技重大专项、科技支撑计划、民生科技计划、科普惠农兴村计划等项目，努力实现申报自治区科技项目25个以上，总投资1亿元以上，不断提升储备质量和增强投资后劲。〔责任科室：高新发展科〕

（二）立足产业深谋划，把项目做扎实。立足传统产业改造升级和新兴产业培育，围绕铁尾矿综合利用、活性炭、食用菌等主导产业转型升级，积极争取省厅项目支持。一是要突出引导企业成为技术创新的主体，坚持以企业为核心，引导和支持企业参与产学研紧密结合的项目，要大力支持高新技术企业和民营科技企业承担科技计划项目。二是要以产业创新需求为导向，鼓励企业、高校、科研院所等创办或联办具有企业法人实体、实行市场化运作的产业技术研究院，破解技术向产业转化的瓶颈问题。围绕重点产业和重大企业，打造一批国家级、自治区级重点实验室、工程技术研究中心和联合研发中心，带动高层次人才培养和重大科技攻关及成果产业化。三是要要强化县(市、区)科技工作。加大各县（市、区）科技项目申报知识培训力度，围绕各自产业特点和技术需求，做好科技计划管理工作，选择技术含量高、有自主知识产权、能形成产业规模，有利于产品和产业结构调整的共性关键技术，开展科技攻关，做好科技成果推广，促进县域经济发展。（责任科室：高新发展科）

（三）强化多聚道融资，把项目做强做优。但单靠财政只能杯水车薪，一定要创新思路举措，加快探索建立一个以财政投入为引导、企业投入为主体、金融市场为支撑的多元化投入体系。全面落实国家鼓励创新发展的税收优惠政策，激发企业创新投入积极性。充分发挥金融对科技创新的杠杆作用，推动设立涵盖科技成果转化、科技企业孵化器等方向的投资基金，拓展多层次资本市场支持创新的功能，大力发展引进风险投资、天使投资，推动互联网金融与创新深度融合，为科技型中小企业和科技创新研发提供多元化融资渠道。（市情报所、市场办）

（四）强化服务重管理，把项目实施好。加强科技项目跟踪服务力度。坚持定期到基层企业调研，对项目实施中存在的问题，及时组织相关人员研究、解决，确保项目顺利实施并取得成效，提高科技投入的产出效率。加大制度落实力度。根据自治区科技厅制定的科技计划项目相关管理制度，对各类科研项目的立项实施、经费使用、结题验收等进行全过程监督管理，规范科技经费支出范围，明确科技项目承担单位的经费管理责任，实现科技项目制度化管理。加大资金督查力度。不定期组织人员对科技计划项目专项资金使用情况进行监督检查，确保各类科技计划项目的顺利实施，充分发挥科技专项资金的作用，有力提高企业自主创新水平，进一步规范科技经费运行机制。〔责任科室：高新发展科〕

四、活动步骤

（一）制定方案，动员部署阶段（2019年2月）制定活动方案，明确具体目标任务，落实责任科室、责任领导和责任人员，及时召开动员会。

（二）集中攻坚，全力推进阶段（2019年3月—11月）。各责任单位按照目标、任务组织开展工作，每月向市重大项目建设攻坚突破年活动专责组办公室报送本部门工作开展情况、重点项目推进情况。

（三）梳理汇总，总结考核阶段（2019年12月）。及时总结经验和成效，把完成情况将作为本年度绩效考评的重要依据。

五、保障措施

（一）加强组织领导。主要领导对科技重大项目担负牵头组织协调的领导责任，每季度要听取牵头科室汇报工作进展情况，围绕重大项目年度目标任务进行工作部署，督促有关单位按要求开展工作，对突发重大问题及时研究解决。

（二）落实攻坚责任。要实行“挂图作战”，认真制定“时间表”和“路线图”，将项目储备计划、投资计划、开竣工计划等目标任务逐一量化分解，一对一地做好项目协调指导和跟踪服务。

（三）加强宣传工作。建立月报制度，于每月28日前将工作进度、信息报市专责组办公室。同时加强对活动的宣传报道，通过电视、报纸、网络等多种新闻媒体全面展示活动成果，努力营造浓厚的项目建设氛围。

附件：1．2019年市科技局重大项目攻坚突破任务计划表

2．局领导联系重大项目2019年攻坚突破任务计划表

附件1

2019年重大项目攻坚突破年活动任务计划表

投资单位：亿元

| 序号 | 单位 | 2019年投资计划 | 储备项目 |  |  | 开工项目 |  |  | 竣工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年底储备 |  | 突破计划 | 2019年初步计划 |  | 突破计划 | 2019年初步计划 |  | 突破计划 | 备注 |
|  |  |  | 项目个数 | 总投资 | 总投资 | 项目个数 | 总投资 | 项目个数 | 项目个数 | 总投资 | 项目个数 |  |

附件2

局领导联系重大项目2019年攻坚突破任务计划表

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2019年计划投资 | 2019年工程形象进度目标 | 联系局领导 | 牵头科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

百色市科学技术局办公室                     2019年3月5日印发