## Sheet1
附件1
2020年度预算项目绩效自评表
项目名称 | 2020年度科技文献信息共享与服务平台 |  | 项目编码
项目实施单位 | 百色市科学技术情报研究所 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区科技厅
资金总额 | 资金来源 |  | 广西壮族自治区科技厅 金额（万元）
| 合计 |  | 20
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：中央
自治区
| 政府性基金 |  | _____
| 其他资金 |  | _____ | 20
项目概况 | 1.加强文献平台开放共享。拓展科技文献平台服务的深度和广度。2.加强科技文献平台宣传推广。组织开展科技文献平台应用培训。3.开展基础文献信息服务和高端服务。4.建设特色数据资源，满足创新主体的差异化需求。
项目起始时间 | 2019-07-01 |  | 项目终止时间 | 2020日6月30日
项目实施进度 | 1.开放共享，平台浏览量为0.7万次，文献下载量为0.4万篇；2.文献服务，代查代检文献量80篇；3.应用推广，培训人员250人，宣传推广活动3次；4.高端服务，针对地方产业实施1个专利信息分析报告，开展科技信息咨询等服务60次。
年度绩效目标 | 通过建立以目标为考核导向的管理机制，进一步推进科技文献平台信息资源体系和服务体系建设，拓展科技文献平台服务领域，满足科技创新主体随时、随地、随需对科技文献服务的需求，促进我区科技文献资源的开放共享，为我区科学技术发展提供信息支撑服务。
自评得分（满分100分） |  | 93 |  | 预算执行率%(10分) |  | 89.3%
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成 | 未完成 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本、分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 文献平台网站浏览量，下载量 | 浏览量0.7万次，下载量0.4万篇 | 浏览量15580次，下载量9618篇 | 0 | 2
|  | 产出数量 | 文献服务，代查代检文献量 | 80篇 | 203篇 | 0 | 3
|  | 产出数量 | 组织科技培训、科技立项、技术交易，引进新技术、新产品、新成果和科技项目申报等培训 | 培训2期，培训250人次 | 培训2期，253人 | 0 | 3
|  | 产出数量 | 发展单位和个人用户 | 单位用户3家，个人用户250人 | 单位用户3家，个人用户253人 | 0 | 2
|  | 产出数量 | 针对对地方产业实施专利信息分析、发展战略研究和决策咨询等深层次研究服务 | 针对地方产业实施专利信息分析报告1个 | 分析报告3个 | 0 | 4
|  | 产出数量 | 开展创新创业研发服务、竞争情报服务、科技文献信息分析、专利信息分析、科技查新、知识产权战略咨询、科技信息咨询等服务 | 服务60次 | 服务135次 | 0 | 3
|  | 产出数量 | 开展宣传推广活动或宣传报道 | 3次 | 6次 | 0 | 3
|  | 产出质量 | 通过区科技厅科技文献平台项目年度绩效考评 | 绩效考评三档 | 绩效考核评分86.77 ，评级二档 | 0 | 10
|  | 产出时效 | 完成各项指标 | 2020年6月底前完成各项指标 | 2020-06-30 | 0 | 10
|  | 产出成本 | 科技文献平台经费 | 20万 | 17.86万 | 0 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 | 无 |  |  | 0
|  | 社会效益 | 无 |  |  | 0
|  | 生态效益 | 无 |  |  | 0
|  | 可持续影响 | 以服务党委政府决策为切入点、以服务支撑产业高质量发展为出发点、以系列全程服务为满足点，围绕自治区“三百二千”创新工程实施的需要，将文献平台服务嵌入科技创新的全过程，进一步提升文献平台开发能力和服务能力。 | 长期 | 采用跨平台业务互促互补，协同开展的模式，达到了平台间业务相互促进、工作完成效率共同增长的效果，全面推进科技信息服务、科技情报分析、创新创业服务、科技管理服务、知识产权维权援助服务等各项工作任务。 | 0 | 25
| 社会公众服务对象满意度(10分) | _____ | 二层机构不单独开展满意度调查，以主管局为准 | 参照主管局评价标准。 | 参照主管局评价标准。 | 0 | 10
填表人: | 韦彬翔 |  | 联系电话:2855095
备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支岀数/全年预算资金总额X100%o 2.定量指标（全部完 成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值X该指标分值。定性 指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成［100%-80%］】，得指标分值的100%-80%；部分 达成并具有一定效果【完成（80-60%］】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0］】, 得指标分值的60%-0。